## Tabelle1
|  | Soll: |  |  |  | Ist:
Nr. | Tätigkeit | 2018-10-31 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-11-02 |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-09
|  | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
I | Informieren | bar: 2018-10-31 2 to 2018-10-31 4
1 | Aufgabenstellung | bar: 2018-10-31 2 to 2018-10-31 4
2 | Management Summary | bar: 2018-10-31 4
P | Planen | bar: 2018-10-31 2 to 2018-11-01 2
1 | Zeitplan | bar: 2018-10-31 2 to 2018-10-31 4
2 | GUI Design | bar: 2018-10-31 4
3 | Planung Programmablauf und -umfang | bar: 2018-10-31 4 to 2018-10-31 6
4 | Datenbankdesign | bar: 2018-11-01 2
E | Entscheiden | bar: 2018-11-01 2
1 | Wahl der Datenbankumgebung | bar: 2018-11-01 2
2 | Wahl der Serverseitigen Programmiersprache | bar: 2018-11-01 2
3 | Wahl der Entwicklungsumgebung | bar: 2018-11-01 2
R | Realisieren | bar: 2018-11-01 4 to 2018-11-07 6
1 | Implementierung Login-Seite | bar: 2018-11-01 4
2 | Implementierung Registrierungsseite | bar: 2018-11-01 6
3 | Implementierung Beitragsseite | bar: 2018-11-02 2 to 2018-11-02 4
4 | Implementierung "Beitrag erstellen und bearbeiten" | bar: 2018-11-02 6
5 | Implementierung "Mein Profil" | bar: 2018-11-07 2
6 | Implementierung Control Panels | bar: 2018-11-07 4 to 2018-11-07 6
K | Kontrollieren | bar: 2018-11-09 2 to 2018-11-09 4
1 | Testing Normalfall | bar: 2018-11-09 2
2 | Testing Extremfall | bar: 2018-11-09 4
A | Auswerten | bar: 2018-11-09 6
1 | Ergebnis | bar: 2018-11-09 6
2 | Gelungen | bar: 2018-11-09 6
3 | Nicht gelungen | bar: 2018-11-09 6
4 | Reflexion | bar: 2018-11-09 6
D | Dokumentation
W | Wiederkehrende Aufgaben
D | Arbeitsjournal | bar: 2018-10-31 6; 2018-11-01 6; 2018-11-02 6; 2018-11-07 6; 2018-11-09 6